## 00_資料彙整
第6週 排程與指派 — 本週模擬資料集彙整
以下為本週講義中所有模擬資料集，供學員自行複製至其他工作表練習使用。
資料集名稱 | 用途 | 摘要
戰甲車保修站(7項工作) | 單機排程主範例 | A(4,8) B(7,15) C(2,6) D(5,9) E(3,12) F(6,18) G(1,5)
艦艇塢修(6項裝備,雙站) | 約翰遜法則主範例 | 1(5,2) 2(1,6) 3(9,7) 4(3,8) 5(10,4) 6(6,5)
技工指派(4x4矩陣) | 匈牙利法主範例 | 甲(11,14,6,15) 乙(8,10,11,7) 丙(9,12,7,11) 丁(9,10,6,9)
通信裝備維修站(6項工作) | 延伸練習一 | P(3,10) Q(6,9) R(2,5) S(8,20) T(4,16) U(5,13)
技師檢測任務(3x3矩陣) | 延伸練習二 | 甲(8,6,5) 乙(6,7,9) 丙(5,5,4)

## 01_單機排程比較_保修站
示範一：單機排程績效自動比較表（戰甲車保修站）
說明：A2:D8為基礎資料；下方四個區塊分別依FCFS/SPT/EDD/CR排序後，用VLOOKUP查找p,d並自動計算績效指標。
|  |  |  | FCFS 排序 | [5 empty] | SPT 排序 | [5 empty] | EDD 排序 | [5 empty] | CR 排序
工作 | 進站順序 | 處理時間p | 交期d | 工作 | p | d | 完工時間 | 延遲 | 延遲時間 | 工作 | p | d | 完工時間 | 延遲 | 延遲時間 | 工作 | p | d | 完工時間 | 延遲 | 延遲時間 | 工作 | p | d | 完工時間 | 延遲 | 延遲時間
A | 1 | 4 | 8 | A | 4 | 8 | 4 | -4 | 0 | G | 1 | 5 | 1 | -4 | 0 | G | 1 | 5 | 1 | -4 | 0 | D | 5 | 9 | 5 | -4 | 0
B | 2 | 7 | 15 | B | 7 | 15 | 11 | -4 | 0 | C | 2 | 6 | 3 | -3 | 0 | C | 2 | 6 | 3 | -3 | 0 | A | 4 | 8 | 9 | 1 | 1
C | 3 | 2 | 6 | C | 2 | 6 | 13 | 7 | 7 | E | 3 | 12 | 6 | -6 | 0 | A | 4 | 8 | 7 | -1 | 0 | B | 7 | 15 | 16 | 1 | 1
D | 4 | 5 | 9 | D | 5 | 9 | 18 | 9 | 9 | A | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 | D | 5 | 9 | 12 | 3 | 3 | C | 2 | 6 | 18 | 12 | 12
E | 5 | 3 | 12 | E | 3 | 12 | 21 | 9 | 9 | D | 5 | 9 | 15 | 6 | 6 | E | 3 | 12 | 15 | 3 | 3 | F | 6 | 18 | 24 | 6 | 6
F | 6 | 6 | 18 | F | 6 | 18 | 27 | 9 | 9 | F | 6 | 18 | 21 | 3 | 3 | B | 7 | 15 | 22 | 7 | 7 | E | 3 | 12 | 27 | 15 | 15
G | 7 | 1 | 5 | G | 1 | 5 | 28 | 23 | 23 | B | 7 | 15 | 28 | 13 | 13 | F | 6 | 18 | 28 | 10 | 10 | G | 1 | 5 | 28 | 23 | 23
|  |  |  | 平均流程時間 |  |  | 17.4286 |  |  | 平均流程時間 |  |  | 12 |  |  | 平均流程時間 |  |  | 12.5714 |  |  | 平均流程時間 |  |  | 18.1429
|  |  |  | 平均延遲時間 |  |  | 8.1429 |  |  | 平均延遲時間 |  |  | 3.4286 |  |  | 平均延遲時間 |  |  | 3.2857 |  |  | 平均延遲時間 |  |  | 8.2857
|  |  |  | 逾期件數 |  |  | 5 |  |  | 逾期件數 |  |  | 4 |  |  | 逾期件數 |  |  | 4 |  |  | 逾期件數 |  |  | 6

## 02_約翰遜法則_塢修排程
示範二：約翰遜法則甘特圖（艦艇塢修排程）
說明：D欄為依約翰遜法則人工排定之順序；E:H欄自動計算甘特圖時間軸。
工作 | 機台1時間 | 機台2時間 |  |  | 約翰遜排序
1 | 5 | 2 |  |  | 2
2 | 1 | 6 |  |  | 4
3 | 9 | 7 |  |  | 3
4 | 3 | 8 |  |  | 6
5 | 10 | 4 |  |  | 5
6 | 6 | 5 |  |  | 1
排序 | 工作 | M1時間 | M2時間 | M1開始 | M1結束 | M2開始 | M2結束 | M1開始(透明) | M1時長 | M2開始(透明) | M2時長
1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6
2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 15 | 1 | 3 | 7 | 8
3 | 3 | 9 | 7 | 4 | 13 | 15 | 22 | 4 | 9 | 15 | 7
4 | 6 | 6 | 5 | 13 | 19 | 22 | 27 | 13 | 6 | 22 | 5
5 | 5 | 10 | 4 | 19 | 29 | 29 | 33 | 19 | 10 | 29 | 4
6 | 1 | 5 | 2 | 29 | 34 | 34 | 36 | 29 | 5 | 34 | 2
Makespan (總完工時間) | 36

## 03_匈牙利法矩陣消去_技工指派
原始成本矩陣 | 任務1 | 任務2 | 任務3 | 任務4 | 列縮減後矩陣（各列減去該列最小值）
技工甲 | 11 | 14 | 6 | 15 |  | 6
技工乙 | 8 | 10 | 11 | 7 |  | 7
技工丙 | 9 | 12 | 7 | 11 |  | 7
技工丁 | 9 | 10 | 6 | 9 |  | 6
列最小值
[7 empty] | 任務1 | 任務2 | 任務3 | 任務4
[6 empty] | 技工甲 | 5 | 8 | 0 | 9
[6 empty] | 技工乙 | 1 | 3 | 4 | 0
[6 empty] | 技工丙 | 2 | 5 | 0 | 4
[6 empty] | 技工丁 | 3 | 4 | 0 | 3
[6 empty] | 欄最小值 | 1 | 3 | 0 | 0
行縮減後矩陣（各欄減去該欄最小值）
[7 empty] | 任務1 | 任務2 | 任務3 | 任務4
[6 empty] | 技工甲 | 4 | 5 | 0 | 9
[6 empty] | 技工乙 | 0 | 0 | 4 | 0
[6 empty] | 技工丙 | 1 | 2 | 0 | 4
[6 empty] | 技工丁 | 2 | 1 | 0 | 3
矩陣調整後結果（依1.4節：未覆蓋-1，雙覆蓋+1）
[7 empty] | 任務1 | 任務2 | 任務3 | 任務4
[6 empty] | 技工甲 | 3 | 4 | 0 | 8
[6 empty] | 技工乙 | 0 | 0 | 5 | 0
[6 empty] | 技工丙 | 0 | 1 | 0 | 3
[6 empty] | 技工丁 | 1 | 0 | 0 | 2
最佳指派（依調整後矩陣中的0判讀）
技工甲→任務3(6) 技工乙→任務4(7) 技工丙→任務1(9) 技工丁→任務2(10)
總工時= | 32

## 04_規劃求解二元指派
示範四：規劃求解二元變數指派矩陣（技工指派驗證）
說明：B8:E11為決策變數x[i,j]（0/1，已預填匈牙利法最佳解）；可用規劃求解重新驗證。
原始成本矩陣
| 任務1 | 任務2 | 任務3 | 任務4
技工甲 | 11 | 14 | 6 | 15
技工乙 | 8 | 10 | 11 | 7
技工丙 | 9 | 12 | 7 | 11
技工丁 | 9 | 10 | 6 | 9
決策變數 x[i,j]（0/1）
| 任務1 | 任務2 | 任務3 | 任務4 | 列總數(=1)
技工甲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
技工乙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
技工丙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
技工丁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
欄總數(=1) | 1 | 1 | 1 | 1
目標式：總工時 | 32

## 05_練習1_單機排程
延伸練習一：單機排程比較（通信裝備維修站）
說明：A5:D11為基礎資料；下方三個區塊分別依FCFS/SPT/EDD排序計算績效指標。
|  |  |  | FCFS 排序 | [5 empty] | SPT 排序 | [5 empty] | EDD 排序
工作 | 機台1時間 | 機台2時間 |  | 工作 | p | d | 完工時間 | 延遲 | 延遲時間 | 工作 | p | d | 完工時間 | 延遲 | 延遲時間 | 工作 | p | d | 完工時間 | 延遲 | 延遲時間
P | 1 | 3 | 10 | P | 3 | 10 | 3 | -7 | 0 | R | 2 | 5 | 2 | -3 | 0 | R | 2 | 5 | 2 | -3 | 0
Q | 2 | 6 | 9 | Q | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | P | 3 | 10 | 5 | -5 | 0 | Q | 6 | 9 | 8 | -1 | 0
R | 3 | 2 | 5 | R | 2 | 5 | 11 | 6 | 6 | T | 4 | 16 | 9 | -7 | 0 | P | 3 | 10 | 11 | 1 | 1
S | 4 | 8 | 20 | S | 8 | 20 | 19 | -1 | 0 | U | 5 | 13 | 14 | 1 | 1 | U | 5 | 13 | 16 | 3 | 3
T | 5 | 4 | 16 | T | 4 | 16 | 23 | 7 | 7 | Q | 6 | 9 | 20 | 11 | 11 | T | 4 | 16 | 20 | 4 | 4
U | 6 | 5 | 13 | U | 5 | 13 | 28 | 15 | 15 | S | 8 | 20 | 28 | 8 | 8 | S | 8 | 20 | 28 | 8 | 8
|  |  |  | 平均流程時間 |  |  | 15.5 |  |  | 平均流程時間 |  |  | 13 |  |  | 平均流程時間 |  |  | 14.1667
|  |  |  | 平均延遲時間 |  |  | 4.6667 |  |  | 平均延遲時間 |  |  | 3.3333 |  |  | 平均延遲時間 |  |  | 2.6667
|  |  |  | 逾期件數 |  |  | 3 |  |  | 逾期件數 |  |  | 3 |  |  | 逾期件數 |  |  | 4

## 06_練習2_匈牙利法
延伸練習二：匈牙利法（3x3，技師檢測任務）
說明：計算列縮減與行縮減後矩陣，判斷是否可直接找出完整指派。
原始成本矩陣
| 任務1 | 任務2 | 任務3 | 列最小值
技師甲 | 8 | 6 | 5 | 5
技師乙 | 6 | 7 | 9 | 6
技師丙 | 5 | 5 | 4 | 4
列縮減後矩陣
| 任務1 | 任務2 | 任務3
技師甲 | 3 | 1 | 0
技師乙 | 0 | 1 | 3
技師丙 | 1 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0 | 欄最小值
行縮減後矩陣
| 任務1 | 任務2 | 任務3
技師甲 | 3 | 0 | 0
技師乙 | 0 | 0 | 3
技師丙 | 1 | 0 | 0
最佳指派：技師甲→任務3、技師乙→任務1、技師丙→任務2
總工時= | 16