## 00_資料彙整
第2週 產線平衡 — 本週模擬資料集彙整
以下為本週講義中所有模擬資料集，供學員自行複製至其他工作表練習使用。
資料集名稱 | 用途 | 作業元素／時間／直接前置作業
戰甲車保修線（9項作業，CT=12） | 主範例（RPW／最多後續作業法／ILP） | A5(-), B3(A), C4(A), D7(B), E6(C), F5(D,E), G4(F), H3(F), I6(G,H)
無人機組裝線（7項作業，CT=15） | 延伸練習一 | A8(-), B4(A), C5(A), D6(B), E5(C), F7(D,E), G6(F)
迫擊砲彈整備線（8項作業，CT=10） | 延伸練習二 | A4(-), B5(A), C6(A), D4(B), E5(C), F6(D,E), G3(F), H5(G)

## 01_前置關係與RPW_戰甲車
示範一：前置關係矩陣與 RPW 計算表（戰甲車保修線）
說明：D欄「全部後續作業」需依前置關係圖人工展開後以逗號分隔輸入；E欄RPW公式會自動加總。F欄為最多後續作業法所需的後續作業個數。
作業元素 | 作業時間 | 直接前置作業 | 全部後續作業(人工輸入) | 位置權重PW(RPW法) | 後續作業個數(最多後續作業法)
A | 5 |  | B,C,D,E,F,G,H,I | 43 | 8
B | 3 | A | D,F,G,H,I | 28 | 5
C | 4 | A | E,F,G,H,I | 28 | 5
D | 7 | B | F,G,H,I | 25 | 4
E | 6 | C | F,G,H,I | 24 | 4
F | 5 | D,E | G,H,I | 18 | 3
G | 4 | F | I | 10 | 1
H | 3 | F | I | 9 | 1
I | 6 | G,H |  | 6 | 0

## 02_工作站指派驗證_戰甲車
示範二：工作站指派驗證表（依 RPW 法指派結果，CT=12） | [7 empty] | CT | 12
說明：C欄為使用者依RPW法指派的工作站編號；F欄自動檢查是否違反前置關係；下方彙總表計算各站負荷、效率與平滑係數。
[8 empty] | 總作業時間 | 43
作業元素 | 作業時間 | 指派工作站編號 | 直接前置作業 | 前置關係檢查 | 工作站編號 | 站內累積時間 | CT檢查 | 工作站數N | 5 | CT參考線
A | 5 | 1 |  | OK（無前置作業） | 1 | 12 | OK | 效率(%) | 71.6667 | 12
B | 3 | 1 | A | OK | 2 | 7 | OK | 平滑係數SI | 9.3274 | 12
C | 4 | 1 | A | OK | 3 | 11 | OK |  |  | 12
D | 7 | 2 | B | OK | 4 | 7 | OK |  |  | 12
E | 6 | 3 | C | OK | 5 | 6 | OK |  |  | 12
F | 5 | 3 | D,E | OK
G | 4 | 4 | F | OK
H | 3 | 4 | F | OK
I | 6 | 5 | G,H | OK

## 03_ILP指派_戰甲車
示範三：整數規劃（ILP）二元指派矩陣（戰甲車保修線） | [7 empty] | 12
說明：B2:F10為決策變數x[i,k]（0/1，黃底為可調整儲存格），已預填RPW法之解；可用規劃求解的二元變數功能重新求解驗證。
作業元素 | 站1 | 站2 | 站3 | 站4 | 站5 | 指派總數(應=1) | 作業時間
A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6
F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5
G | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6
站負荷 | 12 | 7 | 11 | 7 | 6
CT檢查 | OK | OK | OK | OK | OK
站是否啟用 y[k] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
目標式：啟用站數 (最小化) | 5
前置關係檢查（前置作業之加權站號 <= 後續作業之加權站號）
前置作業 | 後續作業 | 前置站號 | 後續站號 | 檢查
A | B | 1 | 1 | OK
A | C | 1 | 1 | OK
B | D | 1 | 2 | OK
C | E | 1 | 3 | OK
D | F | 2 | 3 | OK
E | F | 3 | 3 | OK
F | G | 3 | 4 | OK
F | H | 3 | 4 | OK
G | I | 4 | 5 | OK
H | I | 4 | 5 | OK

## 04_練習1_無人機組裝線
延伸練習一：無人機組裝線 RPW 計算與工作站指派（CT=15）
說明：先計算RPW找出優先順序，再於H欄自行指派工作站編號，並於下方彙總表檢視效率與平滑係數。
作業元素 | 作業時間 | 直接前置作業 | 全部後續作業(人工輸入) | 位置權重PW | 指派工作站編號(自行填入)
A | 8 |  | B,C,D,E,F,G | 41
B | 4 | A | D,F,G | 23
C | 5 | A | E,F,G | 23
D | 6 | B | F,G | 19
E | 5 | C | F,G | 18
F | 7 | D,E | G | 13
G | 6 | F |  | 6
CT | 15
總作業時間 | 41
理論最小站數Nmin | 3

## 05_練習2_迫擊砲彈整備線
延伸練習二：迫擊砲彈整備線 RPW 計算與工作站指派（CT=10）
說明：先計算RPW找出優先順序，再於H欄自行指派工作站編號，並於下方彙總表檢視效率與平滑係數。
作業元素 | 作業時間 | 直接前置作業 | 全部後續作業(人工輸入) | 位置權重PW | 指派工作站編號(自行填入)
A | 4 |  | B,C,D,E,F,G,H | 38
B | 5 | A | D,F,G,H | 23
C | 6 | A | E,F,G,H | 25
D | 4 | B | F,G,H | 18
E | 5 | C | F,G,H | 19
F | 6 | D,E | G,H | 14
G | 3 | F | H | 8
H | 5 | G |  | 5
CT | 10
總作業時間 | 38
理論最小站數Nmin | 4