## 00_資料彙整
第7週 CPM/PERT — 本週模擬資料集彙整
以下為本週講義中所有模擬資料集，供學員自行複製至其他工作表練習使用。
資料集名稱 | 用途 | 摘要
無人機研發專案(9項作業) | CPM/PERT/時程壓縮主範例 | A(5,-) B(8,A) C(6,A) D(10,B) E(12,B) F(4,C) G(7,DEF) H(6,G) I(3,H)
演訓籌備專案(7項作業) | 延伸練習一 | A(4,-) B(6,A) C(3,A) D(5,B) E(7,C) F(4,DE) G(2,F)
小型專案(5項作業) | 延伸練習二(時程壓縮) | A(3,-) B(5,A) C(4,A) D(6,BC) E(3,D)

## 01_CPM網路計算_無人機研發
示範一：CPM 網路自動計算表（無人機研發專案）
說明：D:E欄為正推法(ES/EF)；F:G欄為反推法(LF/LS)；H欄浮時；I欄自動標示關鍵作業。
作業 | 作業時間t | 直接前置作業 | ES | EF | LF | LS | 浮時Slack | 關鍵路徑
A | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 關鍵
B | 8 | A | 5 | 13 | 13 | 5 | 0 | 關鍵
C | 6 | A | 5 | 11 | 21 | 15 | 10
D | 10 | B | 13 | 23 | 25 | 15 | 2
E | 12 | B | 13 | 25 | 25 | 13 | 0 | 關鍵
F | 4 | C | 11 | 15 | 25 | 21 | 10
G | 7 | D,E,F | 25 | 32 | 32 | 25 | 0 | 關鍵
H | 6 | G | 32 | 38 | 38 | 32 | 0 | 關鍵
I | 3 | H | 38 | 41 | 41 | 38 | 0 | 關鍵
專案總工期 | 41

## 02_PERT完工機率計算機
示範二：PERT 完工機率計算機（無人機研發專案）
說明：J:L欄為三點估計，M/N欄自動計算期望時間與變異數；以M欄重新執行CPM後計算完工機率。
作業 | 樂觀a | 最可能m | 悲觀b | 期望時間te | 變異數var | ES | EF | LF | LS | 浮時 | 關鍵路徑
A | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.44444 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 關鍵
B | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 1 | 5 | 13.3333 | 13.3333 | 5 | 0 | 關鍵
C | 4 | 6 | 8 | 6 | 0.44444 | 5 | 11 | 21.6667 | 15.6667 | 10.6667
D | 7 | 10 | 15 | 10.3333 | 1.7778 | 13.3333 | 23.6667 | 25.6667 | 15.3333 | 2
E | 9 | 12 | 17 | 12.3333 | 1.7778 | 13.3333 | 25.6667 | 25.6667 | 13.3333 | 0 | 關鍵
F | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.44444 | 11 | 15 | 25.6667 | 21.6667 | 10.6667
G | 5 | 7 | 11 | 7.3333 | 1 | 25.6667 | 33 | 33 | 25.6667 | 0 | 關鍵
H | 4 | 6 | 8 | 6 | 0.44444 | 33 | 39 | 39 | 33 | 0 | 關鍵
I | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111 | 39 | 42 | 42 | 39 | 0 | 關鍵
期望工期 | 42
關鍵路徑變異數加總 | 4.7778
標準差 | 2.1858
敏感度分析：目標日期 vs 完工機率
目標日期 | Z值 | 完工機率
37 | -2.2875 | 0.011084
39 | -1.3725 | 0.084956
40 | -0.91499 | 0.1801
41 | -0.4575 | 0.32366
42 | 0 | 0.5
43 | 0.4575 | 0.67634
44 | 0.91499 | 0.8199
45 | 1.3725 | 0.91504
46 | 1.83 | 0.96637
48 | 2.745 | 0.99697
50 | 3.66 | 0.99987

## 03_時程壓縮分析
示範三：時程壓縮分析表（無人機研發專案，目標壓縮5天）
說明：H欄(已壓縮天數)已預填演算法逐步求解結果；I欄目前工時=正常工時-已壓縮；J:R欄以I欄重新執行CPM。
作業 | 正常工時 | 正常成本 | 趕工工時 | 趕工成本 | 成本斜率 | 最大可壓縮 | 已壓縮天數 | 目前工時 | ES | EF | LF | LS | Slack | 關鍵路徑
A | 5 | 3000 | 3 | 4200 | 600 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 關鍵
B | 8 | 5000 | 5 | 7400 | 800 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 關鍵
C | 6 | 2400 | 4 | 3200 | 400 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 17 | 11 | 8
D | 10 | 6000 | 7 | 8400 | 800 | 3 | 0 | 10 | 9 | 19 | 21 | 11 | 2
E | 12 | 9000 | 8 | 13800 | 1200 | 4 | 0 | 12 | 9 | 21 | 21 | 9 | 0 | 關鍵
F | 4 | 1600 | 3 | 2100 | 500 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 21 | 17 | 8
G | 7 | 4900 | 5 | 6900 | 1000 | 2 | 0 | 7 | 21 | 28 | 28 | 21 | 0 | 關鍵
H | 6 | 3600 | 4 | 5200 | 800 | 2 | 0 | 6 | 28 | 34 | 34 | 28 | 0 | 關鍵
I | 3 | 1500 | 2 | 2100 | 600 | 1 | 1 | 2 | 34 | 36 | 36 | 34 | 0 | 關鍵
目前專案工期 | 36
累計增加成本 | 3400
總成本(正常成本+增加成本) | 40400

## 04_練習1_演訓籌備CPM
延伸練習一：演訓籌備專案 CPM/PERT
說明：計算ES/EF/LF/LS/浮時與關鍵路徑，並延伸PERT完工機率。
作業 | 作業時間t | 直接前置作業 | ES | EF | LF | LS | 浮時Slack | 關鍵路徑
A | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 關鍵
B | 6 | A | 4 | 10 | 10 | 4 | 0 | 關鍵
C | 3 | A | 4 | 7 | 8 | 5 | 1
D | 5 | B | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 關鍵
E | 7 | C | 7 | 14 | 15 | 8 | 1
F | 4 | D,E | 15 | 19 | 19 | 15 | 0 | 關鍵
G | 2 | F | 19 | 21 | 21 | 19 | 0 | 關鍵
專案總工期 | 21

## 05_練習2_時程壓縮
延伸練習二：時程壓縮分析（小型專案，壓縮3天）
說明：H欄(已壓縮天數)已預填演算法逐步求解結果；I欄目前工時；J:O欄以I欄重新執行CPM。
作業 | 正常工時 | 正常成本 | 趕工工時 | 趕工成本 | 成本斜率 | 最大可壓縮 | 已壓縮天數 | 目前工時 | ES | EF | LF | LS | Slack | 關鍵路徑
A | 3 | 2000 | 2 | 2800 | 800 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 關鍵
B | 5 | 3500 | 3 | 5500 | 1000 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 關鍵
C | 4 | 1800 | 3 | 2400 | 600 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 關鍵
D | 6 | 4200 | 4 | 6600 | 1200 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 0 | 關鍵
E | 3 | 1500 | 2 | 2100 | 600 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | 14 | 12 | 0 | 關鍵
目前專案工期 | 14
累計增加成本 | 2400
總成本 | 15400